## Slide 1
Integrantes: Miguel Medina, William López
PLAN DE PROYECTO
CAPSTONE

## Slide 2
CONTENIDO
TABLA DE
  Problema
  Solución
  Beneficios esperados
  Alcance
  Metodología
  Requerimientos clave
  Arquitectura y diseño
  Stack tecnológico
  Cronograma
  Costos y riesgos
  Conclusión
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11

## Slide 3
Actualmente las juntas de vecinos enfrentan procesos lentos, poco claros y sin herramientas digitales que respalden su trabajo. Los vecinos no cuentan con un canal eficiente de comunicación, los trámites son manuales y los adultos mayores encuentran barreras para participar en actividades comunitarias.
  Gestión manual y fragmentada
  Falta de comunicación efectiva
  Escasa transparencia y trazabilidad
  Acceso limitado a recursos comunitarios
  Dificultad para adultos mayores
  No existe canal digital de incidencias
PROBLEMA

## Slide 4
La solución es un sistema web responsivo que digitaliza la gestión de la junta, permitiendo automatizar trámites, mejorar la comunicación, garantizar transparencia en los procesos y facilitar la inclusión digital de todos los vecinos.
SOLUCIÓN
  Plataforma web responsiva (Django + PostgreSQL)
  Inscripción y padrón de vecinos
  Certificados con PDF + QR
  Noticias y avisos comunitarios
  Reservas de recursos (anti-solape)
  Incidencias geolocalizadas
  Notificaciones por email
  Modo accesible para adultos mayores

## Slide 5
BENEFICIOS ESPERADOS
  50% menos tiempo en trámites
  Comunicación clara y unificada
  Transparencia en solicitudes
  Uso ordenado de recursos
  Inclusión de adultos mayores
  Canal formal de incidencias
El sistema permitirá reducir los tiempos de atención, centralizar la comunicación con los vecinos, dar trazabilidad a cada trámite, ordenar las reservas de recursos comunitarios y ofrecer un canal inclusivo para adultos mayores y para la gestión de incidencias locales.

## Slide 6
ALCANCE
Excluye
Incluye
Votaciones online, WhatsApp, portal de transparencia extendido
Inscripción, certificados, noticias, reservas, incidencias, notificaciones, auditoría
El MVP se enfocará en las funciones esenciales para la junta de vecinos, dejando para versiones futuras funcionalidades avanzadas que pueden aumentar la participación comunitaria, pero que no son críticas para la primera entrega.

## Slide 7
METODOLOGIA
El proyecto se gestionará con la metodología interativa incremental, dividiendo el trabajo en dos personas mejorándolo en 7 iteraciones. Se establecieron hitos claros que marcan la entrega de un MVP, una versión beta y el producto final.
  0 a 6 iteraciones
  Hitos principales:
  Planificación de iteraciones
  Desarrollo y pruebas
  Revisión y ajustes

## Slide 8
  RF01 Autenticación y roles
  RF04 Certificados PDF+QR
  RF07 Reservas anti-solape
  RF09 Incidencias geolocalizadas
REQUERIMIENTOS CLAVE
  RNF01 p95 < 800 ms
  RNF06 Accesibilidad WCAG AA
  RNF03 Seguridad TLS
Funcionales
No funcionales
Los requerimientos cubren tanto la funcionalidad esperada del sistema como los criterios de calidad que debe cumplir. Se destacan la autenticación segura, la emisión de certificados verificables, la prevención de conflictos en reservas y el cumplimiento de estándares de accesibilidad y rendimiento.

## Slide 9
El diseño del sistema se basa en el modelo-vista-controlador (MVC) y un ERD que representan las entidades clave y sus relaciones. Esto asegura consistencia de datos y trazabilidad de procesos, garantizando que cada caso de uso tenga respaldo en la estructura técnica.
ARQUITECTURA Y DISEÑO
  Diagrama de Clases (resumido)
  ERD simplificado
  Casos de Uso

## Slide 10
El stack tecnológico se escogió priorizando la facilidad de desarrollo, la experiencia previa del equipo y el uso de herramientas de código abierto. Esto permite un sistema robusto y viable de desplegar en capas gratuitas de proveedores cloud.
  Backend: Django + DRF
  Frontend: Django Templates + Bootstrap/Tailwind
  Base de datos: PostgreSQL
  Mapas: Leaflet + OSM
  PDF/QR: WeasyPrint + qrcode
  Infra: Docker, GitHub Actions, Railway/Render
STACK TECNOLOGICO

## Slide 11
CRONOGRAMA
  El plan de ejecución contempla 6 iteraciones más la fase inicial de preparación, que permiten entregar valor de manera incremental, comenzando con funcionalidades críticas como la autenticación y el padrón, hasta llegar a la entrega final con todas las características del sistema:
  Iteración 0 (Semana 1): Incepción y preparación
  Iteración 1 (Semanas 2–3): Autenticación + padrón
  Iteración 2 (Semanas 4–5): Certificados + noticias
  Iteración 3 (Semanas 6–7): Notificaciones + seguimiento
  Iteración 4 (Semanas 8–9): Reservas comunitarias
  Iteración 5 (Semanas 10–11): Incidencias + accesibilidad
  Iteración 6 (Semana 12): Cierre y defensa

## Slide 12
El proyecto se diseñó con un enfoque low-cost, aprovechando herramientas open source y servicios en la nube con planes gratuitos o de bajo costo.
  Infraestructura: $0–20 USD/mes
  Herramientas de apoyo: $0 – $15 USD/mes
  Principal costo: tiempo de desarrollo (600–620 horas)
  Valor referencial: $2.880.000 – $3.160.000 CLP (mercado real)
COSTOS

## Slide 13
El proyecto contempla una evaluación preventiva de riesgos con el fin de anticipar posibles problemas técnicos y organizativos. Se identificaron varios escenarios, de los cuales se destacan los tres más relevantes por su impacto en el cumplimiento de los objetivos y la continuidad del desarrollo.
  R1 – Retraso por curva de librerías:
Falta de experiencia puede bloquear funcionalidades clave.
Mitigación: prototipos tempranos, librerías alternativas.
  R2 – Choque de reservas por error lógico:
Validaciones incompletas pueden generar conflictos entre vecinos.
Mitigación: doble validación en modelo + base de datos.
  R7 – Retrasos por dependencias externas (SMTP/S3):
Cortes de servicio pueden afectar el envío de notificaciones.
Mitigación: reintentos automáticos y fallback SMTP.
RIESGOS